|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ND HUYỆN SÔNG HINH****\***Số 95 -KH/HNDH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Sông Hinh, ngày 16 tháng 11 năm 2021* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **KẾ HOẠCH** |
| **Thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Hội Nông dân huyện năm 2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **Hoạt động/sản phẩm** | **Tiêu chí đánh giá công việc** | **Trách nhiệm** | **Thời gian hoàn thành** |
| **Chủ trì** | **Tham mưu** | **Tham gia/phối hợp** |
| **I** | **NHÓM CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN** |
| 1 | Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực Hội Nông dân huyện. | Thông báo | Ban hành văn bản | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | Đ/c Lãnh-PCT HND | Hàng tuần |
| 2 | Tham mưu xử lý công văn đến và các nhiệm vụ mới phát sinh; quản lý, lưu trữ đầy đủ, khoa học văn bản đến, văn bản đi và các tài liệu liên quan khác của huyện Hội. |  | Kịp thời, đầy đủ | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | Đ/c Lãnh-PCT HND | Thường xuyên |
| 3 | Chuẩn bị chương trình, văn bản, tài liệu và các nội dung liên quan khác phục vụ các buổi làm việc, giao ban, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện. |  | Kịp thời, đầy đủ, chu đáo | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | Đ/c Lãnh-PCT HND | Thường xuyên |
| 4 | Ban hành kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Thường trực, Ban Thường vụ huyện Hội  | Kế hoạch | Ban hành văn bản | Thường trực Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lãnh, Đ/c Lưu | Định kỳ |
| 5 | Thực hiện chế độ cáo cáo định kỳ với tỉnh Hội, Huyện ủy, Đảng ủy CQ Đảng đoàn thể, các đơn vị liên quan khác đối với nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và theo chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên. | Báo cáo | Ban hành văn bản | Thường trực Hội | Đ/c Hiếu, Đ/c Lãnh, Đ/c Lưu | Phòng, Ban liên quan | Định kỳ |
| 6 | Quản lý, quán xuyến, bao quát tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ động tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp với cấp trên, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chức trách, nhiệm vụ được giao theo bản mô tả vị trí việc làm và Thông báo số 65-TB/HNDH, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm vị trí việc làm trong cơ quan năm 2022. | Chỉ tiêu, nhiệm vụ | Mức hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu, Đ/c Lãnh, Đ/c Lưu | Phòng, Ban, đơn vị liên quan | Thường xuyên |
| **II** | **NHÓM CÔNG VIỆC THEO DÕI CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2022** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Thường trực Hội các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Tiêu chí 1 (*Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức hội và công tác thi đua khen thưởng*), Tiêu chí 3 (*Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý*). | Chỉ tiêu, nhiệm vụ | Mức hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao | Thường trực Hội | Đ/c Lưu-VP HND | Phòng, ban, đơn vị, địa phương | Thường xuyên |
| 2 | Theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Hội các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Tiêu chí 4 (*Các hoạt động tham gia phối hợp của Hội*), Tiêu chí 5 (*Các hoạt động hỗ trợ của Hội và công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế*). | Chỉ tiêu, nhiệm vụ | Mức hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Phòng, ban, đơn vị, địa phương | Thường xuyên |
| 3 | Theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Hội các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Tiêu chí 2 (*Tổ chức các phong trào thi đua; hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân và xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể*). | Chỉ tiêu, nhiệm vụ | Mức hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Phòng, ban, đơn vị, địa phương | Thường xuyên |
| **III** | **NHÓM CÔNG VIỆC THAM MƯU THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. | Kế hoạch | Ban hành văn bản | Ban Thường vụ | Đ/c Hiếu-CT HND | Phòng, ban, đơn vị, địa phương | Kịp thời |
| 2 | Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Thông tri | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Ban Dân vận HU | Tháng 05/2022 |
| 3 | Tiếp tục thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. | Kế hoạch | Ban hành văn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu- CT HND | Phòng, ban, đơn vị, địa phương | Thường xuyên |
| 4 | Tham mưu nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2022 về giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng bê tông hóa nông thôn xã Ea Ly, xã Sơn Giang | Công văn | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | UBMT | Tháng 01/2022 |
| 5 | Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ kiện toàn Ban chỉ đạo và tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về Đề án “*Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020*”. | Quyết định | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các phòng, ban, đơn vị, địa phương | Tháng 01/2022 |
| 6 | Tổng kết Đề án “*Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020*” theo Quyết định số 235/QĐ-TTg, ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ. | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các ngành có liên quan | Tháng 11/2022 |
| **IV** | **NHÓM CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND và HND huyện giai đoạn 2021-2025. | Quy chế | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | VP HĐND-UBND | Tháng 01/2022 |
| 2 | Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân huyện năm 2022. | Hội nghị | Tổ chức hội nghị | Đ/c Hiếu- CT HND | Đ/c Lưu- VP HND | Tổ công đoàn CQ | Tháng 12/2021 |
| 3 | Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cho các cơ sở Hội và thi đua cụm số 2 (*Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân*). | Kế hoạch | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c HiếuĐ/c Lưu | Các cơ sở Hội | Tháng 02/2022 |
| 4 | Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (*14/10/1930-14/10/2022*). | Kế hoạch | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 10/2022 |
| 5 | Tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “*Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017-2022*”. | Kế hoạch | Tổ chức xong HN | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Theo thời gian quy định |
| 6 | - Xây dựng Kế hoạch về tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028;- Hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2023-2028; về tổ chức Đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2023-2028;- Xây dựng Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. | Chương trình, Kế hoạch, Đề án | Ban hànhvăn bản, tổ chức hội nghị | Ban Thường vụ Hội | Đ/c HiếuĐ/c Lãnh Đ/c Lưu | Các cơ sở Hội | Tháng 5/2022 |
| 7 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân gắn việc kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác NHCSHX huyện năm 2022 | Kế hoạch | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 3/2022 |
| 8 | Kế hoạch vận động xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022 | Kế hoạch | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 03/2022 |
| 9 | Sơ kết Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: “*Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn*”*.* | Kế hoạch | Tổ chức xong HN | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Theo thời gian quy định |
| 10 | Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDVN, ngày 22/2/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “*Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân trong vùng tôn giáo*”. | Kế hoạch | Tổ chức xong HN | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Theo thời gian quy định |
| 11 | Tổ chức Hội thi nhà nông đua tài huyện Sông Hinh năm 2022 | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 05/2022 |
| 12 | Tham gia Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Phú Yên năm 2022 | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 07/2022 |
| 13 | Tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống Nông dân - Nông nghiệp huyện Sông Hinh lần thứ II năm 2022 | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 9/2022 |
| 14 | Tham gia Giải bóng chuyền truyền thống Nông dân - Nông nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ XV năm 2022. | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 10/2022 |
| 15 |  Triển khai xây dựng và thực hiện các Đề án: Đề án “*Xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” *giai đoạn 2021-2025;* Đề án xây dựng mô hình điểm các chi Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc 5 tự, 5 cùng;Đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo giai đoạn 2020- 2025. | Đề án | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 03/2022 |
| 16 | Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. | Kế hoạch | Ban hànhvăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Theo chỉ đạo |
| 17 | Tham gia Phiên chợ Nông sản tỉnh Phú Yên Lần thứ I. | Kế hoạch |  | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | Các cơ sở Hội | Tháng 10/2022 |
| 18 | Phối hợp tổ chức tổng kết các Chương trình phối hợp liên ngành, Nghị quyết liên tịch, thỏa thuận liên ngành với các ban, ngành. | Kế hoạch | Tổ chức xong  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các ngành có liên quan | Tháng 11/2022 |
| 19 | Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 | Kế hoạch | Ban hànhVăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ sở Hội | Hàng quý |
| 20 | Hướng dẫn tiêu chí bình xét thi đua giữa các cơ sở Hội năm 2022 | Hướng dẫn | Ban hànhVăn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 8/2021 |
| 21 | Đánh giá xếp loại các cơ sở Hội năm 2022 | Hội nghị | Kết quả hoạt động  | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Các cơ sở Hội | Tháng 11/2021 |
| 22 | Dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn (Mỗi tháng từ 01 chi bộ) theo kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. | Lần dự | Dự họp | Đ/c Hiếu, Đ/c Lãnh |  | Các chi bộ thôn, buôn | Hàng tháng |
| 23 | Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa cơ quan Quân sự, Công an và Hội HND huyện năm 2022 | Chương trình | Ban hành văn bản | Ban Thường vụ Hội | Đ/c Lãnh-PCT HND | Các cơ quan có liên quan | Khi có kế hoạch |
| 24 | Báo cáo giám sát, phản biện xã hội năm  | Báo cáo | Kết quả giám sát  | Thường trực Hội | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | Tháng 10 |
| 25 | Báo cáo nắm tình hình tâm tư nguyện vọng cán bộ, hội viên nông dân và dư luận xã hội hàng tháng | Báo cáo | Đầy đủ, kịp thời | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lưu-VP HND | HND các xã, thị trấn | Ngày 20 hàng tháng |
| 26 | Tham gia các lớp tập huấn, hội họp tại tỉnh | Kế hoạch  | Tập huấn | Tập thể BTV |  | Các cơ sở Hội | Khi có giấy mời  |
| 27 | Tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng và hội nghị sơ kết, tổng kết năm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 | Báo cáo | Tham gia đầy đủ | Đ/c Hiếu-CT HND | Đ/c Lãnh, Đ/c Lưu | Các cơ sở Hội | Theo quy chế |
|  |

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong năm 2022, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, khi phát sinh công việc mới theo yêu cầu thực tế của đơn vị và theo văn bản của các cấp, các ngành gửi đến, bản thân sẽ cập nhật đầy đủ để làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và định lượng công việc cho việc đánh giá, xếp loại cuối năm theo quy định. Rất mong nhận được sự góp ý, xây dựng, bổ sung và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội, tập thể chi bộ và đảng viên chi bộ Hội Nông dân.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nơi nhận:- Thường trực HU;- Thường trực Đảng ủy CQ Đảng,Đoàn thể;- Ban Dân vận Huyện ủy;- Ban Thường vụ HND huyện;- CBCC trong đơn vị.- Lưu VP. | **T/M BAN THƯỜNG VỤ****CHỦ TỊCH****Bá Minh Hiếu** |  | **T/M BAN THƯỜNG VỤ** **PHÓ BÍ THƯ** **Nguyễn Chí Hiền** |